附件2：

江南大学机关党委党的群众路线教育实践活动

主要日程安排

第一环节：学习教育、听取意见（7月上旬－9月中旬）

| 活动 重点 | 时间 安排 | 活动方式 | 相关要求 | 责任 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动员 部署 | 7月5日 | 学校召开 动员大会 | 参加对象：校领导班子成员、近期退出校领导班子的老同志、两委委员、全体中层干部、教授代表、教师代表、离退休代表等。 | 校领导小组 |
|  | 7月10日 之前 | 机关党委制订方案，开展动员 | 机关党委结合实际制定方案报校教育实践活动领导小组办公室；开展教育实践活动动员。 | 机关 党委 |
|  | 7月15日 之前 | 机关各党支部开展动员，听取意见 | 各党支部结合实际开展教育实践活动动员。广泛听取对校领导班子、领导班子成员的意见建议。 | 机关各党支部 |
|  | 7月20日 之前 | 机关各党支部上报意见建议 | 各党支部汇总对校领导班子、领导班子成员的意见建议报机关党委；由机关党委汇总后报校教育实践活动领导小组办公室。 | 机关各党支部 机关 党委 |
| 学习 教育 | 7月6日 | 武书记、陈校长带头上党课、作报告 | 机关处级后备干部听取武书记和陈校长的党课 | 校领导小组 |
|  | 8月中旬 之前 | 机关党委中心组专题学习 | 机关党委中心组带头学习研读，做读书笔记。 | 机关 党委 |
|  | 9月中旬 之前 | 干部自学 | 发放中央和教育部推荐的必读书目。中层以上干部每人1套，机关党支部每支部1套。 | 机关 党委 |
|  | 9月上旬之前 | 专题网站学习 | 各党支部结合实际组织开展教育实践活动专题学习 | 机关各党支部 |

| 活动 重点 | 时间 安排 | 活动方式 | 相关要求 | 责任 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 听取 意见 | 7月5日 | 学校放置意见箱 | 行政楼一楼大厅；二教楼一楼大厅。 | 校领导小组 |
|  | 7月上旬 | 学校设置电子意见箱 | 依托校园网设置，并予以公布。 | 校领导小组 |
|  | 7月上旬 | 机关党委设置电子意见箱 | 依托校园网设置，并公布jgzz@jiangnan.edu.cn | 机关 党委 |
|  | 7月20日前 | 建立网上沟通渠道 | 参加对象：机关各支部党员、各部门干部群众 | 机关各党支部 |
|  |  | 或召开座谈会 | 参加对象：机关各支部党员代表、各部门干部群众代表 | 机关各党支部 |
|  | 7月底 之前 | 问卷调查 | 机关各职能部门填写 | 机关各党支部 |
|  | 8月25日 之前 | 阶段总结 | 各党支部将学习形式、学习内容报机关党委。 | 机关各党支部 |
|  | 8月25日 之前 | 阶段总结 | 机关党委汇总机关各党支部学习及活动情况报校教育实践活动领导小组办公室。 | 机关 党委 |
|  | 8月底 9月初 | 机关部门领导班子专题学习讨论活动 | 每位领导会前充分准备，撰写书面发言提纲。机关党委领导小组成员参加活动。 | 机关各党支部机关 党委 |
|  | 9月中旬 之前 | 机关各部门听取意见 | 各党支部通过一定形式，听取和征询部门群众对处级领导班子的意见建议，并报机关党委。 | 机关各党支部 |
|  |  | 机关党委阶段总结 | 提交校教育实践活动领导小组办公室。 | 机关 党委 |

第二环节：查摆问题、开展批评（9月下旬－10月下旬）

| 活动 重点 | 活动方式 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 查摆 问题 | 自我剖析、谈话谈心 | 查摆问题、查找差距，党性分析，形成机关部门领导班子和领导干部对照检查材料。 |
| 召开 专题 民主 生活会 | 机关部门中层干部专题民主生活会 | 会前要制定方案，通报谈话、相互谈心、完善对照检查材料并送审。 |
|  |  | 机关党委委员参加联系点支部所在部门领导干部民主生活会。 |
| 党员 专题 组织 生活会 | 全体党员参加 | 在机关党委组织下，由机关各党支部负责组织。 |
|  | 党员干部参加 | 党员领导干部参加所在党支部的专题组织生活会。 |

第三环节：整改落实、建章立制（11月上旬－11月下旬）

| 活动 重点 | 活动方式 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 制定 整改 落实 方案 | 提出对策，制定方案 | 制定整改任务书、时间表并作公示，明确一把手负责制。 |
|  | 整改与落实相结合 | 边学边改、边查边改、边整边改，接受师生监督。 |
| 集中 解决 突出 问题 | 把握重点，强化正风肃纪 | 在反对形式主义方面，着重解决工作不实的问题；在反对官僚主义方面，着重解决在人民群众利益上不维护、不作为的问题；在反对享乐主义方面，着重解决精神懈怠、不思进取，追名逐利、贪图享受等问题；在反对奢靡之风方面，着重解决挥霍浪费、生活奢华、以权谋私等问题。 |
| 加强 制度 建设 | 梳理现有制度 | 实践检验行之有效的要继续坚持，不适应新形势新任务要求的要抓紧修订完善。 |
|  | 推进制度化长效化 | 着眼于扎实推动改进工作作风、密切联系群众常态化长效化，着力加强五个方面的制度建设。 |
| 学校 召开 总结 大会 | 学校召开活动总结大会 | 参加对象另行确定，会议时间地点另行通知。 |
|  | 上报书面总结 | 机关各党支部总结报机关党委教育实践活动领导小组；机关党委总结报校教育实践活动领导小组办公室。 |